## MapaMedições
2020.534.02.C1 - SFP Lisboa - Escola Fonseca Benevides - Beneficiação do logradouro e do pátio no interior do edifício
Rua Padre Adriano Botelho, n.º 1, Lisboa
ART. | DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAIS
1. | ESTALEIRO
1.1 | Estaleiro, de acordo com o disposto no Art.º 350.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo DL n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, incluindo o cumprimento de todas as disposições legais, em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho:
1.1.1 | Montagem. | vg | 1 |  | 0
1.1.2 | Manutenção. | dias | 20 |  | 0
1.1.3 | Desmontagem. | vg | 1 |  | 0
1.2 | Realização e implementação das fichas com os procedimentos Segurança e Saúde no Trabalho, na execução da obra, segundo o art.º 14 do Dec. Lei 273/2003, de 29 de outubro, incluindo o fornecimento de todos os elementos exigidos pela legislação. | vg | 1 |  | 0
Total do Capítulo: |  |  |  |  | 0
2. | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2.1 | Levantamento das lajetas partidas, remoção do massame existente e dos materiais remanescentes, incluindo o seu transporte para vazadouro autorizado. | m2 | 65 |  | 0
2.2 | Reabertura de caixa de pavimento para execução das camadas de base, necessárias ao adequado assentamento das lajetas,incluindo o transporte dos produtos resultantes da escavação a vazadouro autorizado. | m2 | 65 |  | 0
2.3 | Desmontagem do teto falso existente em réguas metálicas, nas zonas de circulação do pátio interior, incluindo a remoção das luminárias existentes para posterior recolocação e o transporte dos materiais sobrantes do teto a vazadouro autorizado. | m2 | 31 |  | 0
Total do Capítulo: |  |  |  |  | 0
3. | PAVIMENTO EM LAJETAS DE SEIXO ROLADO
3.1 | Execução de camada de sub-base em tout-venant, incluindo o fornecimento, regularização e devida compactação na caixa de pavimento, nos locais onde se verificaram assentamentos do pavimento existente. | m2 | 65 |  | 0
3.2 | Execução de betonilha armada com rede malhasol, incluindo o seu fornecimento e devida regularização, nos locais onde se verificaram assentamentos do pavimento existente. | m2 | 65 |  | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de novas lajetas de seixo rolado de características idênticas às existentes, com dimensões de 0,60 x 0,40 m, em toda a zona intervencionada para reparação. | m2 | 65 |  | 0
Total do Capítulo: |  |  |  |  | 0
4. | TETOS FALSOS
4.1 | Fornecimento e montagem de teto falso constituído por réguas metálicas com 0,30 m de largura, de características idênticas às existentes, nos corredores de circulação do pátio interior, incluindo a reposição da estrutura de suporte e todos os acessórios necessários. | m2 | 31 |  | 0
Total do Capítulo: |  |  |  |  | 0
5. | ILUMINAÇÃO
5.1 | Recolocação das luminárias existentes, incluindo ligações e fornecimento de lâmpadas danificadas e todos os trabalhos necessários. | vg | 1 |  | 0
Total do Capítulo: |  |  |  |  | 0
6. | DIVERSOS
6.1 | Pintura da parede exterior e dos pilares na arcada adjacente ao edifício antigo. | vg | 1 |  | 0
Total do Capítulo: |  |  |  |  | 0
TOTAL: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | IVA (23%) | 0
TOTAL C/ IVA INCLUÍDO: |  |  |  |  | 0